研究创新实验项目工作流程及相关要求

第一部分 项目实施工作流程

| 顺序号 | 内 容 | 时间 | 地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生自主选题（指导教师简介） | 大二上学期 11月份 | 唐敖庆楼 C558室 | 逯家辉 |
| 2 | 下载《研究创新实验项目申请书》 | 大二下学期 3月份 | 中心网站文件下载栏目 | 逯家辉 |
| 3 | 项目申请书的撰写与文献检索讲座 | 大二下学期 3月份 | 唐敖庆楼 C258室 | 李全顺 |
| 4 | 项目申请书的上交 | 大二下学期 3月份 | 唐敖庆楼 C558室 | 逯家辉 |
| 5 | 项目的立项汇报 | 大二下学期 3月份 | 所在课题组 | 指导教师 |
| 6 | 领取实验记录本 | 大二下学期 3月份 | 唐敖庆楼 C558室 | 权宇彤 |
| 7 | 下载《研究创新实验记录书写规定》 | 大二下学期 3月份 | 中心网站创新创业栏目 | 逯家辉 |
| 8 | 项目实验实施的开始 | 大二下学期 3月份 | 所在课题组 | 指导教师 |
| 9 | 项目的实验中期进展汇报 | 大三上学期 9月份 | 课所在题组 | 指导教师 |
| 10 | 项目实验中期进展报告的上交 | 大三上学期 9月份 | 唐敖庆楼 C558室 | 逯家辉 |
| 11 | 下载《创新实验论文撰写要求》 | 大三上学期 10月份 | 中心网站创新创业栏目 | 逯家辉 |
| 12 | 学术论文撰写讲座 | 大三上学期 10月份 | 唐敖庆楼 C258室 | 李全顺 |
| 13 | 项目实验实施的结束 | 大三上学期 12月份 | 课题组 | 指导教师 |
| 14 | 创新实验论文、记录本和学生成绩单的上交 | 大三上学期 12月份 | 唐敖庆楼 C558室 | 逯家辉 |
| 15 | 创新实验成绩的汇总和系统录入 | 大三上学期 12月份 | 唐敖庆楼 C558室 | 逯家辉 |

第二部分 项目要求

第一条 项目申报要求

1.申请人能够在指导教师的指导下自主完成方案设计、实验开展、数据处理和撰写论文等工作。

2.每个参与人只能参加一个项目，不得重复申报。

3.项目选题要求思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性。

4.项目难易适度，可操作性强，具备完成条件。

5.项目完成时间为1年，开始时间为大二下学期初，截止时间为大三上学期末。

6.每个项目聘请1至2名指导教师，每个指导教师同时指导的项目不超过2项，并在申请书和诚信承诺书上签名。

7.申请参加创新项目团队人数为2-3人（1人为项目负责人，参与合作研究者1-2人）。并在诚信承诺书上签名。

8.申请书格式要求：

（1）一律用A4纸正反面打印，于左侧装订成册。

（2）字体：中文用宋体，英文和数字用Times New Roman字体，行距为1.5倍行距。

（2）一级标题：标题编排应采用“（一）、（二）、（三）”等依次分级编号，宋体加黑，字号为小四号，段前段后0.5行。

（3）二级标题：标题编排应采用“1、2、3、”等依次分级编号，左起缩进2字符，宋体加黑，字号为五号，段前段后0.5行。

（4）内容：字号为五号，每段第一行左起缩进2字符。

第二条 项目申报上交材料

1.《研究创新实验项目申请书》一式一份（A4纸正反面打印，左侧装订）。

2.《研究创新实验项目申请书》和《研究创新实验项目汇总表》电子版。

第三条 项目立项汇报答辩要求

1.时间要求：每组汇报时间为5分钟，回答问题时间为3分钟。

2.内容要求与时间分配：

| 序 号 | 内 容 | 时间（分钟） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究背景（含国内外研究现状、研究意义） | 1.5 |
| 2 | 实验方案设计（重点介绍） | 2.5 |
| 3 | 创新点 | 0.2 |
| 4 | 实验进度安排 | 0.5 |
| 5 | 预期研究成果 | 0.3 |
|  | 总 计 | 5 |

3.评分标准：

| 序号 | 内容 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究背景（含国内外研究现状、研究意义） | 20 | 研究背景阐述充分（19分） 研究背景阐述较充分（17分） 研究背景阐述一般（12分） |
| 2 | 实验方案设计（重点介绍） | 10 | 工艺路线清晰（10分） 工艺路线较清晰（9分） 工艺路线一般（7分） |
|  |  | 10 | 内容难易适度（10分） 内容难易较适度（9分） 内容难易一般（7分） |
|  |  | 30 | 方案设计可操作性强（28分） 方案设计可操作性较强（25分） 方案设计可操作性一般（20分） |
| 3 | 创新点 | 10 | 创新性强，条理清晰（10分） 创新性较强，条理较清晰（9分） 创新性和条理一般（7分） |
| 4 | 实验进度安排 | 10 | 实验进度安排合理（10分） 实验进度安排较合理（9分） 实验进度安排一般（7分） |
| 5 | 预期研究成果 | 10 | 预期研究成果具体明确（10分） 预期研究成果较具体明确（9分） 预期研究成果一般（7分） |
|  | 总 计 | 100 |  |

第四条 项目中期进展汇报上交材料

1.《研究创新实验项目中期进展报告》一式一份（A4纸正反面打印，左侧装订）。

2.《研究创新实验项目中期进展报告》电子版。

第五条 项目中期进展汇报答辩要求

1.时间要求：每组汇报时间为5分钟，回答问题时间为3分钟。

2.内容要求与时间分配：

| 序号 | 内 容 | 时间（分钟） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究背景（含研究意义、研究现状、设计思路） | 1.0 |
| 2 | 项目研究进度安排 | 0.3 |
| 3 | 阶段性研究成果（实验结果、研究成果等） | 3.0 |
| 4 | 创新点 | 0.2 |
| 5 | 下一阶段研究计划 | 0.5 |
|  | 总 计 | 5 |

3.评分标准：

| 序号 | 内容 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究背景（含研究意义、研究现状、设计思路） | 5 | 研究水平处于国际先进水平；研究意义阐述充分；设计思路清晰（5分） 研究水平达到国内先进水平；研究意义阐述较充分；设计思路较清晰（4分） 研究水平处于国内一般水平；研究意义阐述一般；设计思路一般（2分） |
| 2 | 项目研究进度安排 | 5 | 研究进度安排详细、合理（5分） 研究进度安排较详细、合理（4分） 研究进度安排一般（2分） |
| 3 | 阶段性研究成果（实验结果、研究成果等） | 40 | 实验结果多于进度安排；有部分研究成果（38分） 实验结果等于进度安排；有部分研究成果（36分） 实验结果少于进度安排；无研究成果（32分） |
| 4 | 创新点 | 5 | 创新性强（5分） 创新性较强（4分） 创新性一般（2分） |
| 5 | 下一阶段研究计划 | 10 | 研究计划任务具体、目标明确（10分） 研究计划任务较具体、目标较明确（9分） 研究计划任务和目标安排一般（7分） |
| 6 | 项目组成员的精力投入及团队合作情况（问辩了解） | 10 | 精力投入多，团队合作好（10分） 精力投入较多，团队合作较好（9分） 精力投入和团队合作一般（7分） |
| 7 | 指导教师的指导情况（问辩了解） | 10 | 指导认真（9分） 指导较认真（8分） 指导一般（6分） |
| 8 | 项目运行过程存在的问题及解决方案（问辩了解） | 5 | 内容具体、详细（5分） 内容较具体、详细（4分） 内容不具体、详细（2分） |
| 9 | 实验条件保障程度（问辩了解） | 10 | 实验条件保障好（10分） 实验条件保障较好（9分） 实验条件保障一般（7分） |
|  | 总计 | 100 |  |

第六条 项目结题上交材料

1.《研究创新实验论文》一式一份（A4纸正反面打印，左侧装订）。

2.《研究创新实验成绩单》一式一份。

3.研究创新实验记录本一份。

4.《研究创新实验论文》和《研究创新实验成绩单》电子版。

第七条 项目结题汇报答辩内容要求与评分细则

1.时间要求：每组汇报时间为5分钟，回答问题时间为3分钟。

2.内容要求与时间分配：

| 序 号 | 内 容 | 时间（分钟） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究背景（含研究意义和设计思路） | 1.0 |
| 2 | 研究内容（重点介绍研究结果） | 3.0 |
| 3 | 创新点 | 0.2 |
| 4 | 研究成果（论文、专利、参加会议等） | 0.3 |
| 5 | 收获与心得体会 | 0.5 |
|  | 总 计 | 5 |

3.评分标准：

| 序号 | 内容 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究背景（含研究意义和设计思路） | 20 | 研究背景阐述充分（19分） 研究背景阐述较充分（17分） 研究背景阐述一般（12分） |
| 2 | 研究内容（重点介绍研究结果） | 20 | 超额完成各项研究任务（20分） 已完成各项研究任务（18分） 部分完成各项研究任务（12分） |
|  |  | 30 | 各项研究任务完成的好（28分） 各项研究任务完成的较好（25分） 各项研究任务完成的一般（20分） |
| 3 | 创新点 | 10 | 创新性强，条理清晰（10分） 创新性较强，条理较清晰（9分） 创新性和条理一般（7分） |
| 4 | 研究成果（论文、专利等） | 10 | 发表了研究论文（10分） 研究论文撰写的较好（9分） 研究论文撰写的一般（7分） |
| 5 | 收获与心得体会 | 10 | 收获多，体会很深（10分） 收获较多，体会较深（9分） 收获较少，体会一般（7分） |
|  | 总 计 | 100 |  |

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月26日

（制定人：逯家辉）